## Khung báo cáo thị trường mẫu
BẢNG 1 — TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VÀ NHU CẦU SẠC
Nhóm thông tin | Chỉ tiêu cần thu thập | Dữ liệu hiện tại | Cơ sở dữ liệu (cách tính + nguồn)
Quy mô thị trường | Tổng số xe điện đang lưu hành
Quy mô thị trường | Số taxi, xe dịch vụ và đội xe điện
Đặc tính trạm | Số lượng trạm & khu vực trạm & công suất
Đặc tính trạm | Thể loại súng sạc và trụ sạc
Đặc tính xe | Dung lượng pin
Đặc tính xe | Mức tiêu thụ điện trung bình
Đặc tính xe | Công suất sạc tối đa xe có thể tiếp nhận
Điện thương mại | Giá điện áp dụng cho trạm sạc
Hạ tầng thanh toán | Phương thức thanh toán phổ biến tại địa phương
Hạ tầng viễn thông | Mức độ phủ sóng 4G/5G và cáp quang
Điều kiện tự nhiên | Nhiệt độ, độ ẩm, mưa và nguy cơ ngập
An ninh | Nguy cơ trộm cắp, phá hoại và khả năng kiểm soát site
Kết luận tổng quan thị trường | Đặc điểm vận hành ảnh hưởng lớn nhất
BẢNG 2 — PHÁP LÝ, GIẤY PHÉP VÀ CÁC THỦ TỤC CÓ THỂ LÀM CHẬM DỰ ÁN
Giấy phép hoặc thủ tục | Chi tiết danh sách hồ sơ cần được cấp phép. | Cơ quan xử lý | Điều kiện và hồ sơ đầu vào chính | Thời gian dự kiến | Chi phí dự kiến | Công việc phụ thuộc vào thủ tục này | Mức độ ảnh hưởng nếu chậm (Cao/Trung bình/Thấp)
Thành lập pháp nhân | [5 empty] | Ký hợp đồng, mở tài khoản, tuyển dụng
Giấy phép hoạt động doanh nghiệp | [5 empty] | Hoạt động thương mại
Giấy phép mua bán hoặc cung cấp dịch vụ năng lượng | [5 empty] | Thu tiền, vận hành trạm
Giấy phép xây dựng hoặc lắp đặt | [5 empty] | Khởi công
Chấp thuận đấu nối và cấp điện | [5 empty] | Cấp điện, commissioning
PCCC, an ninh và an toàn | [5 empty] | Nghiệm thu, vận hành
Môi trường, quy hoạch hoặc đào đường | [5 empty] | Civil, kéo cáp
Bảo vệ dữ liệu cá nhân | [5 empty] | App, CPO, payment
Thanh toán, hóa đơn và thuế | [5 empty] | Thu tiền, đối soát
BẢNG 3 — ĐÁNH GIÁ NHÀ THẦU, NCC VÀ ĐỐI TÁC ĐỊA PHƯƠNG
Nhóm đối tác | Tên đơn vị | Phạm vi cung cấp | Pháp lý và chứng nhận | Kinh nghiệm liên quan | Khả năng triển khai hoặc cung ứng | Thời gian cung cấp/SLA | Điểm hạn chế
Nhà thầu xây dựng |  | Turnkey/Civil/Điện/Permit |  |  | Số site có thể triển khai đồng thời | Thời gian/site
NCC trụ sạc |  | Trụ, phụ kiện, phần mềm, bảo hành |  |  | Sản lượng có thể cung cấp | Thời gian giao hàng
CPO bên ngoài |  | Mạng sạc, roaming, dịch vụ sạc |  |  | Số trạm, số cổng, vùng phủ | Uptime và thời gian hỗ trợ
Đơn vị logistics |  | Vận tải, thông quan, kho, giao site |  |  | Kinh nghiệm nhập thiết bị điện | Thời gian toàn trình
Công ty luật |  | Pháp nhân, giấy phép, năng lượng |  |  | Kinh nghiệm dự án tương tự | Thời gian phản hồi
Đơn vị internet |  | FTTH, 4G/5G, APN, VPN |  |  | Vùng phủ tại các site | Uptime và thời gian xử lý
Ngân hàng/payment |  | Tài khoản, gateway, settlement |  |  | API và phương thức thanh toán | Thời gian settlement
Bảo hiểm |  | Tài sản, trách nhiệm, gián đoạn kinh doanh |  |  | Khả năng bảo hiểm trạm sạc | Thời gian cấp đơn
Bảo trì/an ninh |  | Bảo trì, giám sát, xử lý sự cố |  |  | Phạm vi phục vụ địa phương | Thời gian có mặt
BẢNG 4 — RỦI RO VÀ KẾT LUẬN MỨC ĐỘ SẴN SÀNG
Nhóm rủi ro | Mô tả rủi ro cụ thể | Khả năng xảy ra | Ảnh hưởng đến tiến độ | Ảnh hưởng đến chi phí | Khả năng kiểm soát | Mức độ tổng thể | Căn cứ đánh giá
Mặt bằng |  | Cao/Trung bình/Thấp | Cao/Trung bình/Thấp | Cao/Trung bình/Thấp | Cao/Trung bình/Thấp
Điện và utility
Pháp lý và giấy phép
Nhà thầu
NCC và thiết bị
Logistics và nhập khẩu
Tỷ giá và giá vật tư
CNTT và payment
An ninh và khí hậu
Vận hành và bảo trì
Tổng kết
KẾT LUẬN PHÁP LÝ | Kết quả
Thủ tục có thời gian xử lý dài nhất
Thủ tục phải hoàn tất trước khi khởi công
Thủ tục phải hoàn tất trước khi cấp điện
Thủ tục phải hoàn tất trước khi thu tiền hoặc go-live
Nội dung pháp lý chưa có kết luận chính thức
Thời gian dự phòng cần cộng thêm cho pháp lý
KẾT LUẬN PHÂN TÍCH CUỐI CÙNG | Kết quả
Đặc điểm thị trường ảnh hưởng lớn nhất đến vận hành trạm sạc
Khu vực và site phù hợp nhất
Khả năng đáp ứng của hạ tầng điện
Hạng mục điện cần nâng cấp
Thủ tục pháp lý có nguy cơ làm chậm dự án
Nhà thầu có thể sử dụng
NCC và model trụ phù hợp
Phương án logistics phù hợp
Các đối tác địa phương có thể sử dụng
Tổng chi phí đầu tư dự kiến
Tổng chi phí vận hành dự kiến
Rủi ro lớn nhất đối với tiến độ
Rủi ro lớn nhất đối với chi phí
Mức độ sẵn sàng chung của thị trường | Sẵn sàng/Sẵn sàng có điều kiện/Chưa sẵn sàng